СПРИНТ ПЕРВЫХ ПРОДАЖ · 13–26 ИЮЛЯ 2026

# Byte: первые оплаченные
проекты за 14 дней

Максимально практичный рабочий план для основателя и бесплатной команды — без зарплатного бюджета

ДОГОВОР СПРИНТА К концу 14-го дня у Byte должна быть минимум одна оплаченная сделка с полученной предоплатой, согласованным объёмом работ и разрешением зафиксировать кейс. Главный результат — деньги и старт реального проекта, а не количество созданных макетов.

| Цель | Базовый KPI | Критерий выполнения |
| --- | --- | --- |
| Продажа | 1 платный пилот | Договор/оферта + предоплата на счёте |
| Воронка | 24 осмысленных контакта | Контакт с ЛПР и зафиксированный следующий шаг |
| Доказательство | 3 полных Proof Page | Показаны только квалифицированным аккаунтам |
| Кейс | 1 кейс в работе | Исходная точка, метрики и разрешение клиента |

Приоритет: P0 — влияет на оплату в течение 14 дней; P1 — усиливает конверсию; P2 — можно отложить.

# 1. Решение основателя до старта

Двухнедельный спринт нельзя вести как обычную студийную работу. Бесплатная команда быстро выгорит, если одновременно исследовать рынок, делать шесть полноценных концептов, вести контент и начинать delivery. Поэтому спринт строится вокруг одного узкого обещания, одного основного сегмента и жёсткого ограничения бесплатной работы.

## Что меняем по сравнению с исходной стратегией

| Слабое место исходного плана | Улучшение | Почему это лучше за 14 дней |
| --- | --- | --- |
| Два сегмента в равной пропорции | 70% мебель/интерьер; 30% образование/студии | У Byte уже есть релевантный визуальный демо-актив; высокий чек повышает шанс окупить работу |
| 3 Proof Page каждую неделю | 8–12 mini-audit + максимум 3 полных Proof Page за спринт | Не перегружает бесплатную команду и сохраняет качество для лучших лидов |
| Proof Page до контакта | Сначала разрешение или явный сигнал интереса; затем полный концепт | Снижает объём невостребованной бесплатной работы |
| Сделка как финал | Предоплата до production + разрешение на кейс в договорённостях | Деньги подтверждают спрос, а кейс становится активом следующей продажи |
| Контент каждую неделю | Контент только из реальных mini-audit, Proof Page и запуска | Не заменяет продажи декоративной активностью |

ГЛАВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ Система становится двухступенчатой: дешёвый mini-audit для проверки интереса → полный Proof Page только после ответа или разрешения. Это сохраняет главный эффект «дать продукт в руки», но не превращает Byte в бесплатный дизайн-цех.

## Пять решений, которые нельзя переносить

Один основной оффер: пилот «Запуск» за 49–69 тыс. ₽, 10 рабочих дней, предоплата 50%.

Основной сегмент: мебель, интерьер, ремонт и локальное производство; запасной — частное образование и студии.

Основатель лично отвечает за контакты, диагностики, предложения и закрытие.

Полный Proof Page — только для лида с баллом 8+ и доступным ЛПР.

После оплаты работа клиента становится приоритетом №1; бесплатные концепты временно сокращаются.

# 2. Оффер, который продаём две недели

Нельзя продавать весь диапазон Byte. Чем шире список услуг, тем сложнее клиенту принять решение. В спринте продаётся один входной продукт с фиксированными границами.

ПИЛОТ «ЗАПУСК» «За 10 рабочих дней запускаем одну страницу под конкретный поток заявок: структура, тексты, адаптив, форма или мессенджер, Яндекс Метрика и публикация. До оплаты показываем только один ключевой сценарий. Стоимость — 49–69 тыс. ₽, предоплата 50%».

| Входит | Не входит без доплаты |
| --- | --- |
| 1 коммерческая страница и мобильная версия | Многостраничный корпоративный сайт |
| Структура, редактура текстов и один CTA | Полная фотосъёмка и производство контента |
| Форма/Telegram-маршрут, базовая аналитика | CRM, 1С, сложный backend и личный кабинет |
| 1 раунд правок после согласования структуры | Неограниченные правки и смена концепции |
| Публикация и 14-дневный технический review | SEO-продвижение, трафик и гарантии заявок |

## Условия, необходимые для кейса

Зафиксировать исходную точку: текущий сайт, CTA, процесс заявки, доступные метрики.

Получить письменное разрешение показать задачу, процесс и согласованные визуальные материалы.

Не обещать рост заявок без трафика; кейсом может быть качественный запуск, скорость, новый сценарий и измеримость.

Согласовать контрольную точку на 14-й или 30-й день после запуска.

## Что считается оплатой

ТОЛЬКО ДЕНЬГИ Устное «да», согласованный макет, обещание оплатить и подписанный договор без денег не выполняют цель спринта. KPI закрывается, когда предоплата фактически поступила и зафиксирован старт проекта.

# 3. Реалистичный KPI на две недели

| Показатель | Минимум | База | Stretch | Как считаем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компании исследованы | 40 | 50 | 60 | Есть сайт/VK, контакт, проблема и балл ICP |
| Прошли ICP-фильтр | 20 | 30 | 36 | Баллы 6+; для Proof Page — 8+ |
| Осмысленные первые контакты | 18 | 24 | 30 | Не массовое сообщение; есть конкретное наблюдение |
| Содержательные ответы/разговоры | 6 | 8–10 | 12 | ЛПР ответил по проблеме или согласился на следующий шаг |
| Диагностики | 3 | 5 | 6 | 15–25 минут и зафиксирована экономика задачи |
| Полные Proof Page | 2 | 3 | 4 | Есть разрешение/интерес, лимит до 150 минут |
| Коммерческие предложения | 2 | 3 | 4 | Отправлены в день диагностики |
| Оплаченные пилоты | 1 | 1 | 2 | Получена предоплата |
| Кейсы в работе | 1 | 1 | 2 | Есть baseline и согласие на публикацию |

ГЛАВНЫЙ KPI 1 оплаченный пилот и 1 кейс в работе. Все остальные цифры — диагностические: они помогают понять, где ломается воронка, но не заменяют продажу.

## Контрольные точки

| Срок | Норма | Если не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Конец дня 3 | 8 контактов, 2 содержательных ответа | Сменить первый вопрос и усилить конкретность наблюдения |
| Конец дня 5 | 2 диагностики, 1 предложение | Основатель сам звонит ЛПР и сокращает созвон до 15 минут |
| Конец дня 9 | 3 предложения, активный разговор об оплате | Добавить ограниченный стартовый слот, разобрать возражения |
| Конец дня 12 | 1 предоплата | Запустить 72-часовой rescue: тёплые рекомендации и прямой закрывающий контакт |

# 4. Роли и ограничения бесплатной команды

Зарплаты в бюджете не учитываются, но время команды не является бесплатным ресурсом. Спринт должен заранее ограничить вклад каждого и убрать скрытую переработку.

| Роль | Обязательный вклад | Не делает в спринте | Ежедневный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Основатель / продажи | 2–3 ч. в рабочий день | Не отдаёт закрытие дизайнеру или «менеджеру позже» | Контакты, диагностики, follow-up, оплата |
| Стратег / редактор | 1,5–2 ч.; дни 2–5 и 8–10 | Не пишет длинные исследования | Mini-audit, оффер, сценарий страницы |
| Дизайн / frontend | До 3 ч. на полный Proof Page | Не делает бесплатный полноценный сайт | Максимум 3 качественных Proof Page |
| Tech | 30–60 мин. на оценку/проверку | Не начинает backend до оплаты | Реальный scope, сроки, риски |
| Команда | 15 мин. утром + 15 мин. вечером | Не проводит длинные статусы | Статус, блокер, следующий шаг |

## Правила мотивации при отсутствии зарплаты

До старта письменно определить, кто участвует в первом платном проекте и как принимаются решения после оплаты.

Не обещать размытую «долю когда-нибудь» вместо конкретных договорённостей.

Каждая задача должна быть связана с продажей или delivery; P2-задачи замораживаются.

Если участник не может выполнить слот, задача заранее возвращается основателю — без скрытой ночной работы.

После первой предоплаты немедленно пересмотреть нагрузку и будущую компенсацию отдельно от этого маркетингового бюджета.

ПРИНЦИП Команда работает бесплатно только ради короткой проверки бизнес-модели. Если после 14 дней нет оплаты и нет подтверждённой воронки, нельзя автоматически продлевать такой режим ещё на месяц.

# 5. День 1 — понедельник, 13 июля

P0 · СОБРАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ МАШИНУ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 09:30–10:15 / все | Kickoff: цель, KPI, роли, доступное время, стоп-лист | Каждый подтвердил конкретные слоты на 14 дней |
| 10:30–12:00 / основатель + tech | Утвердить пилот, цену 49–69 тыс. ₽, 50% предоплату, scope и срок | Оффер помещается в 6–8 строк; tech подтверждает выполнимость |
| 13:00–14:00 / основатель | Проверить юридический способ принять оплату, шаблон договора/оферты и реквизиты | Можно в тот же день выставить счёт/ссылку и принять деньги |
| 14:00–15:00 / sales | Создать CRM-доску и этапы воронки | Компания → ICP → контакт → ответ → диагностика → предложение → оплата |
| 15:00–16:00 / tech | Проверить форму Byte, Telegram-маршрут и события CTA | Тестовая заявка реально доходит; нет ложного обещания отправки |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ Есть один продаваемый оффер, способ получить деньги, работающий контактный маршрут, CRM и защищённые слоты команды. Никакого поиска лидов до выполнения этих условий.

## Запрещено сегодня

Переписывать весь сайт Byte.

Обсуждать новый логотип или фирменный стиль.

Выбирать платную CRM и покупать подписки.

Создавать Proof Page без выбранного лида.

# 6. День 2 — вторник, 14 июля

P0 · ПОСТРОИТЬ ПЕРВЫЙ СПИСОК И SCORING

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 09:30–11:30 / research | Собрать 30 компаний: 20 мебель/интерьер, 10 образование/студии | Только Красноярск; нет сетей и повторов; есть ссылка и контакт |
| 11:30–12:30 / founder | Оценить по 10-балльной модели | Выбраны 12 лидов с 6+ и минимум 4 с 8+ |
| 13:30–15:30 / strategy | Сделать 8 mini-audit: 1 скрин + 3 наблюдения + 1 вопрос | На один audit не больше 15 минут |
| 15:30–16:15 / founder | Найти ЛПР и лучший канал для 8 лидов | Для каждого назначены канал, время и следующий шаг |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ 30 компаний в CRM, 12 квалифицированы, 8 mini-audit готовы, 4 кандидата на Proof Page. Если исследователь не успел, сокращаем список, а не продлеваем рабочий день.

## Фильтр 8+ для полного Proof Page

Очевидна потеря заявки или выбора.

Есть прямой доступ к владельцу/директору.

Высокий чек или повторные продажи.

Есть сигнал момента: запуск, набор, новая точка, активная реклама.

После сайта возможен апселл в каталог, кабинет или автоматизацию.

# 7. День 3 — среда, 15 июля

P0 · ПЕРВЫЙ КОНТАКТ И ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 10:00–12:00 / founder | 8 персональных контактов: звонок или разрешительный диалог | У каждого сообщения конкретное наблюдение и один вопрос |
| 12:00–12:30 / CRM | Сразу записать результат и дату follow-up | Нет лида без следующего шага |
| 14:00–15:00 / founder | Повторно связаться с 2 наиболее тёплыми | Получено разрешение показать экран или назначена диагностика |
| 15:00–16:00 / team | Разобрать дословные реакции и скорректировать скрипт | Выбрана версия сообщения для следующей волны |

НОРМА ДНЯ 8 контактов, минимум 2 содержательных ответа и 1 разрешение на Proof Page/диагностику. Если ответов нет — не делать макеты: переписать наблюдение и первый вопрос.

## Короткий скрипт

ФРАЗА «Я посмотрел, как у вас сейчас работает [каталог/запись/заявка], и заметил одну конкретную потерю: [наблюдение]. Можно я покажу один экран с вариантом решения? Если не будет полезно — на этом остановимся».

# 8. День 4 — четверг, 16 июля

P0 · ПЕРВЫЙ PROOF PAGE И ПАРТНЁРСКИЕ ВХОДЫ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 09:30–12:00 / strategy + design | Собрать Proof Page №1 для самого тёплого лида | Один сценарий, один CTA, mobile; 150 минут максимум |
| 12:00–12:30 / founder | Записать видео 60–90 секунд | Три решения и вопрос о приоритете; без техножаргона |
| 13:30–14:30 / founder | Отправить концепт и предложить 15-минутный разговор | Дата следующего контакта зафиксирована |
| 14:30–15:30 / founder | Связаться с 2 потенциальными партнёрами | Запрошено 1–2 знакомства с подходящими владельцами |
| 15:30–16:00 / tech | Проверить scope и цену под этого лида | Нет скрытых функций внутри пилота |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ 1 Proof Page отправлен после согласия, назначен следующий шаг, 2 партнёрских разговора начаты. Не передавать исходники и не обещать полноценный сайт бесплатно.

# 9. День 5 — пятница, 17 июля

P0 · ДИАГНОСТИКА И ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 10:00–12:00 / founder | Провести 1–2 диагностики по 15–25 минут | Известны канал заявок, приоритет, ЛПР, срок и критерий результата |
| 12:00–13:00 / founder + tech | Собрать предложение в день разговора | Scope, сроки, цена, 50% предоплата, следующий шаг |
| 14:00 / founder | Отправить предложение и предложить два слота старта | Клиент подтвердил получение и дату решения |
| 15:00–15:30 / team | Подвести недельную воронку | 30 компаний / 8 контактов / 2 ответа / 1–2 диагностики / 1 предложение |

GATE НЕДЕЛИ 1 К концу дня должно быть минимум одно живое коммерческое предложение. Если его нет, запрещено делать контент или рекламу на выходных: основатель восстанавливает воронку через прямые звонки и партнёрские знакомства.

## Что спросить на диагностике

Откуда сейчас приходят обращения?

Какая услуга приоритетна по марже?

Где клиент чаще всего теряется?

Кто и как обрабатывает заявку?

Что через 30 дней сделает проект полезным?

# 10. День 6 — суббота, 18 июля

P1 · ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДЕНЬ, БЕЗ ХОЛОДНЫХ КОНТАКТОВ

| Лимит | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| До 2 часов / design | Разобрать Proof Page №1 на переиспользуемые блоки | Следующий концепт собирается быстрее, без копирования чужого бренда |
| 30 минут / founder | Проверить ответы и подготовить персональные follow-up | Сообщения запланированы на понедельник, не отправляются навязчиво в выходной |
| 30 минут / team | Зафиксировать, что сработало и что заняло лишнее время | Одна конкретная оптимизация на неделю 2 |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ Команда восстановилась, процесс стал быстрее, никакой скрытой производственной смены. Выходной не используется для компенсации плохого планирования.

## Допустимо

Подготовить шаблон предложения.

Собрать библиотеку блоков.

Привести CRM в порядок.

## Недопустимо

Делать второй бесплатный сайт целиком.

Запускать рекламу.

Писать всем лидам одинаковое сообщение.

# 11. День 7 — воскресенье, 19 июля

P0 ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЯ · РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ

| Лимит | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 45 минут / founder | Посчитать конверсии: контакт → ответ → диагностика → предложение | Определён самый слабый переход |
| 30 минут / founder | Выбрать 12 компаний второй волны | Сохраняется пропорция 70/30; исключены неактивные лиды |
| 30 минут / founder | Подготовить закрывающий follow-up по предложению | Один вопрос о барьере: цена, срок, доверие или приоритет |

РЕШЕНИЕ ДНЯ Если мебель/интерьер дала ответы — усиливаем её до 80%. Если нет ответов после 8 качественных контактов, но образование дало 2+ — меняем основной сегмент. Не сохранять гипотезу из упрямства.

## Красные сигналы

Ни одного разговора с ЛПР.

На Proof Page ушло больше 3 часов.

Клиенты хвалят дизайн, но не обсуждают задачу.

Предложение отправлено без даты решения.

# 12. День 8 — понедельник, 20 июля

P0 · ВТОРАЯ ВОЛНА И FOLLOW-UP

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 09:30–10:00 / team | Короткий kickoff недели 2 | Один сегмент-лидер и один эксперимент недели |
| 10:00–12:00 / founder | 8 новых контактов + follow-up первой волны | Минимум 3 содержательных ответа суммарно |
| 13:00–14:30 / strategy | 6 новых mini-audit для ответивших/тёплых | Не более 15 минут на один |
| 14:30–15:30 / founder | Назначить 2 диагностики | Есть дата и ЛПР |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ Всего за спринт: 16+ контактов, 4+ содержательных ответа, 3 диагностики назначены или проведены. Следующие Proof Page делаются только по тёплым лидам.

# 13. День 9 — вторник, 21 июля

P0 · PROOF PAGE №2–3 И ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 09:30–12:00 / design | Proof Page №2 для самого тёплого лида | Лимит 150 минут, один сценарий |
| 12:00–12:30 / founder | Видео и отправка | Назначен разговор о запуске |
| 13:30–15:00 / founder | Диагностики и предложение №2 | Предложение отправлено в тот же день |
| 15:00–16:00 / team | Proof Page №3 только если есть третий тёплый лид; иначе mini-audit | Не создавать концепт ради выполнения количества |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ 2–3 активных коммерческих предложения. У каждого — сумма, предоплата, дата решения и конкретный барьер. Если полного третьего лида нет, KPI Proof Page не форсируется.

# 14. День 10 — среда, 22 июля

P0 · ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 10:00–12:00 / founder | Позвонить всем клиентам с предложением | Выяснен реальный барьер; не «что думаете?», а цена/срок/доверие/приоритет |
| 12:00–13:00 / founder + tech | Скорректировать scope, но не демпинговать | При снижении цены уменьшается объём |
| 14:00–15:00 / founder | Предложить один из двух реальных слотов старта | Есть срок действия предложения и готовая ссылка/счёт |
| 15:00–16:00 / founder | Закрыть договорённости и запросить предоплату | Платёж отправлен или назначен точный срок до дня 12 |

ФРАЗА ЗАКРЫТИЯ «Мы можем начать [дата] и сохранить этот объём за [цена]. Для бронирования слота нужна предоплата 50%. Что мешает принять решение сегодня: сумма, срок, доверие к результату или задача пока не приоритетна?»

## Нельзя

Снижать цену без сокращения scope.

Давать бесконечный срок решения.

Начинать production «пока бухгалтерия оплатит».

Принимать устное «точно работаем» за продажу.

# 15. День 11 — четверг, 23 июля

P0 · ОПЛАТА И СТАРТ РЕАЛЬНОГО КЕЙСА

| Сценарий | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Предоплата получена | Kickoff клиента, собрать материалы, baseline, доступы и ответственных | Есть план 10 рабочих дней и первая контрольная точка |
| Клиент обещает оплатить | Получить подтверждение суммы, счёта и точного времени платежа | Не начинать production до поступления |
| Клиент отказался | Записать точную причину и попросить 1 рекомендацию | Отказ превращён в данные или тёплый контакт |
| Нет решений | Активировать rescue: 3 партнёра + 5 тёплых контактов основателя | Назначены 2 новых разговора до дня 12 |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ Либо деньги получены и стартовал delivery, либо запущен конкретный rescue-план. Нельзя отвечать на отсутствие оплаты созданием ещё одного бесплатного макета.

## Кейс начинается сейчас

Скриншот и описание исходной точки.

Как сейчас приходит и обрабатывается заявка.

Что именно меняет Byte.

Какая метрика будет доступна через 14/30 дней.

Что клиент разрешает публиковать.

# 16. День 12 — пятница, 24 июля

P0 · ПОСЛЕДНИЙ СРОК БАЗОВОГО KPI

| Время / владелец | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 10:00 / founder | Проверить поступление предоплаты | Деньги на счёте/в разрешённом платёжном канале |
| 10:30–12:00 / team | Если оплачено — первый production-спринт | Структура и материалы клиента зафиксированы |
| 12:00–13:00 / founder | Если не оплачено — закрывающие звонки rescue-лидам | Получен платёж или два конкретных решения с дедлайном |
| 15:00 / team | Промежуточный review двух недель | Факты воронки заполнены, без украшения результатов |

GATE Базовый KPI должен быть выполнен сегодня: 1 предоплата. Если нет — бесплатный production замораживается, а выходные используются только для анализа и точечных закрывающих действий основателя.

# 17. День 13 — суббота, 25 июля

P1 · КЕЙС И АКТИВ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖИ

| Лимит | Действие | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| До 2 часов / strategy | Собрать черновик кейса: исходная точка → решение → что измеряем | Никаких выдуманных результатов; факты согласованы |
| 45 минут / founder | Попросить клиента о 2 рекомендациях после уверенного старта | Запрос сформулирован по конкретному ICP |
| 30 минут / design | Подготовить один before/after-фрейм для будущей публикации | Есть согласие клиента или материал остаётся внутренним |

ГОТОВНОСТЬ ДНЯ Есть внутренний case file, baseline, будущая дата измерения и согласованные границы публикации. Если клиент ещё не оплатил — кейс не создаётся.

# 18. День 14 — воскресенье, 26 июля

P0 ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЯ · ЗАКРЫТЬ СПРИНТ РЕШЕНИЯМИ

| Блок | Вопрос | Готовый результат |
| --- | --- | --- |
| Продажа | Получена ли предоплата? Почему да/нет? | Сумма, клиент, продукт, дата старта |
| Воронка | Где была самая большая потеря? | Один переход для улучшения в следующем спринте |
| Сегмент | Какой ICP ответил и покупал лучше? | Один основной сегмент на следующие 30 дней |
| Оффер | Какой scope и цена вызвали минимум трения? | Обновлённый оффер без демпинга |
| Команда | Где возникла бесплатная переработка? | Новый лимит и владелец процесса |
| Кейс | Что уже можно честно показать? | Case file и дата 14/30-дневного review |

РЕШЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ Если есть оплата — delivery получает приоритет, а outreach сохраняется минимум 6 контактов в неделю. Если оплаты нет, нельзя просто повторять тот же план: выбрать одну доказанную причину провала и провести короткий 72-часовой rescue или остановить бесплатный режим команды.

## Результат дня

Зафиксирован фактический KPI.

Принято решение о следующем 30-дневном сегменте.

Назначен владелец оплаченного проекта.

Определена дата публикации первого честного кейса.

Команда получила ясное решение, а не обещание «продолжаем пробовать».

# 19. Во что разумно вложить деньги

Рекомендуемый денежный лимит на спринт без зарплат — до 8 000 ₽. В первую неделю разрешено потратить максимум 2 000 ₽. Остальная сумма разблокируется только после содержательных ответов, предложения или предоплаты.

| Приоритет | Покупка / лимит | Когда покупать | Зачем / стоп-условие |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Юридически корректный способ принять оплату — только если его сейчас нет | День 1 | Без возможности принять деньги спринт бессмысленен; выбрать минимально достаточный вариант |
| P1 | Отдельная SIM/телефония и пополнение — до 1 000 ₽ | После утверждения скрипта | Разделить личные и рабочие контакты; не покупать коллтрекинг |
| P1 | Локальная бизнес-встреча — до 2 000 ₽ | Только если известен состав участников | Нужны владельцы из ICP; нет списка/тематики — не покупать билет |
| P1 | 20 карточек/leave-behind с QR — до 1 000 ₽ | После первого рабочего кейса/концепта | Только после личного разговора; не раздавать холодно |
| P2 | Хостинг/защищённые preview-ссылки — до 1 500 ₽ | Если текущей инфраструктуры реально недостаточно | Сначала использовать существующий домен и репозиторий |
| P2 | Микротест VK Ads — до 2 500 ₽ | Только после 1 оплаты или сильной ручной конверсии | Стоп после 1 000 ₽ без качественного ответа |

## Инструменты: использовать имеющееся или бесплатное

CRM: существующая таблица лидов/локальная review-страница; платный CRM не нужен.

Управление: одна простая доска со статусами и ответственными.

Запись видео: встроенная запись экрана на Mac; без платного сервиса.

Аналитика: Яндекс Метрика и события CTA; без сложной BI-системы.

Коммуникация: Telegram и рабочий телефон; branded email — только если реально используется клиентами.

Дизайн/разработка: текущий стек Byte и библиотека блоков; без новых UI-kit подписок.

ПРАВИЛО БЮДЖЕТА Любая покупка должна либо помочь принять деньги, либо дать прямой доступ к ЛПР, либо сократить производство Proof Page. Если связь с одним из трёх результатов неочевидна — покупка откладывается.

# 20. Что точно нельзя покупать сейчас

| Не покупать | Почему сейчас вредно | Когда вернуться к вопросу |
| --- | --- | --- |
| Широкую контекстную рекламу «создание сайтов» | Бюджет сгорит в конкурентном спросе без кейсов и доказанного оффера | После 2–3 оплаченных проектов и измеренной конверсии |
| Платную CRM и сложные автоматизации продаж | 24 контакта легко ведутся в текущей таблице; настройка заменит продажи | После 100+ активных лидов или реальной потери follow-up |
| Базы email/телефонов и инструменты массовой рассылки | Низкое качество, юридический риск и репутационный ущерб | Только после правовой проверки и доказуемого согласия |
| SEO-пакеты и ссылки | Не дадут оплату за 14 дней и требуют долгого горизонта | Когда есть стабильный оффер и посадочные страницы |
| Новый брендбук, логотип, motion и шаблоны | Byte уже выглядит достаточно профессионально; проблема в доказательстве и дистрибуции | После первых кейсов и ясного позиционирования |
| Премиальные подписки на дизайн/ИИ/стоки | Команда уже может собрать результат текущими средствами | Только при подтверждённой экономии оплачиваемых часов |
| Новое оборудование | Не влияет на первую продажу | Когда оплаченные проекты упираются в производительность |
| Офис, коворкинг на месяц, мерч | Создаёт ощущение бизнеса без воронки | После регулярной выручки |
| Дорогой курс по продажам | В ближайшие 14 дней ценнее 24 реальных разговора | После разбора фактических провалов |

ФИНАНСОВЫЙ ФИЛЬТР Нельзя покупать ощущение прогресса. Дизайн-система, CRM, реклама и офис выглядят как развитие, но сейчас не заменяют 24 персональных контакта и один прямой разговор об оплате.

# 21. Главные риски и защита

| Риск | Ранний сигнал | Что делает основатель |
| --- | --- | --- |
| Бесплатная команда выгорает | Ночные правки, пропущенные слоты, раздражение | Сократить Proof Page, заморозить P2, не продлевать неоплачиваемый режим автоматически |
| Основатель избегает продаж | Контакты делегированы, много подготовки | Два ежедневных коммерческих блока; основатель лично делает звонки и закрытие |
| Слишком много бесплатной работы | Концепт занимает день, просят исходники | Лимит 150 минут, watermark, исходники после оплаты |
| Неверный сегмент | 8 качественных контактов без двух ответов | Перераспределить 70/30 по фактам дня 7 |
| Клиенты хвалят, но не покупают | Обсуждают дизайн, не экономику | Диагностика, платный следующий шаг, вопрос о барьере |
| Цена снижается из страха | Скидка без изменения scope | Уменьшать объём, сохранять ставку и предоплату |
| Платёжная/договорная задержка | «Начните, оплатим позже» | Не начинать; точный срок и документированный способ оплаты |
| Нет кейса после проекта | Не зафиксирован baseline и права | Собрать исходную точку и разрешение в день kickoff |
| Outreach создаёт юридический риск | Массовые рекламные сообщения без согласия | Персональный разрешительный контакт; opt-out; правовая проверка до масштабирования |
| Delivery останавливает продажи | После оплаты все заняты только проектом | Сохранить минимум 6 контактов в неделю и один коммерческий слот основателя |

## Самый опасный риск

ЛОЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ Команда может честно работать каждый день и всё равно не приблизиться к оплате: улучшать сайт Byte, собирать шаблоны, обсуждать позиционирование, публиковать посты. Каждый вечер основатель должен спрашивать: «Какое сегодняшнее действие увеличило вероятность платежа?»

# 22. Ежедневная панель основателя

| Показатель | Сегодня | Накопительно | Норма к дню 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новые компании в CRM |  |  | 50 |
| Осмысленные контакты |  |  | 24 |
| Содержательные ответы |  |  | 8–10 |
| Назначенные/проведённые диагностики |  |  | 5 |
| Proof Page отправлены |  |  | 3 |
| Предложения отправлены |  |  | 3 |
| Активные обсуждения оплаты |  |  | 2 |
| Предоплаты получены |  |  | 1 |
| Сумма предоплаты |  |  | 25–35 тыс. ₽ |
| Кейсы с baseline и разрешением |  |  | 1 |

## Три вопроса в 18:00

Какое действие сегодня приблизило оплату?

Где завис следующий шаг и кто его двигает завтра?

Что мы делали, хотя это не влияет на оплату в течение 14 дней?

РИТМ CRM обновляется в момент контакта. Вечерний отчёт занимает не более 15 минут. Если данные не заполнены, команда не может отличить реальный прогресс от ощущения активности.

# 23. Чек-лист успеха на конец 14-го дня

| Статус | Критерий успеха | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| □ | Получена минимум одна предоплата за пилот | Обязательно |
| □ | Подписаны/подтверждены scope, срок, цена и следующий этап | Обязательно |
| □ | Зафиксирована исходная точка будущего кейса | Обязательно |
| □ | Получено согласие клиента на допустимый формат кейса | Обязательно |
| □ | Исследовано не менее 40 компаний и сделано не менее 18 осмысленных контактов | Обязательно |
| □ | Проведено минимум 3 диагностики и отправлено минимум 2 предложения | Обязательно |
| □ | Полный Proof Page не превысил лимит 150 минут | Обязательно |
| □ | Определён один основной сегмент на следующие 30 дней | Обязательно |
| □ | Установлена фактическая конверсия каждого этапа | Обязательно |
| □ | Команда понимает свою нагрузку после оплаты и не работает в скрытом overtime | Обязательно |
| □ | Есть минимум 2 партнёрских источника или тёплых рекомендации | Желательно |
| □ | Получена вторая оплата или назначено конкретное решение | Stretch |

СПРИНТ УСПЕШЕН Успех — не «мы всё сделали по плану». Успех — деньги получены, проект запущен, кейс документируется, а команда увидела повторяемый путь от конкретного наблюдения до оплаты.

## Если не выполнен главный KPI

Не продлевать бесплатный режим команды автоматически.

Провести разбор причин отказа по фактам, а не по ощущениям.

Выбрать только одну проблему: сегмент, контакт, оффер, доказательство, цена или закрытие.

Основателю провести 72-часовой rescue на тёплых рекомендациях.

Если после rescue нет оплаты — остановить производство Proof Page и пересобрать оффер до следующего спринта.